## Przegląd
astrololo — Wymagania projektu (model trójwarstwowy)
Cel dokumentu | Spójna lista wymagań projektu astrololo (parser / generator raportów astrologicznych), w punktach, podzielona na warstwy: dane, logika, prezentacja. Iterujemy do skutku, dopiero potem realizacja w kodzie.
Źródła | Dokumenty Word czytane w kolejności: astroparser_notes2 → astroparser notes3 → astro19 version2026 [[UWAGI!]].
Arkusze | Warstwa danych · Warstwa logiczna · Warstwa prezentacji · Pytania otwarte · Słownik.
Kolumny | ID · Kategoria · Wymaganie · Szczegóły/uzasadnienie · Priorytet · Status · Źródło.
Priorytet (MoSCoW) | Must = konieczne do MVP · Should = ważne · Could = miłe, opcjonalne.
Status | Do przeglądu · Zaakceptowane · Odrzucone · W trakcie (zmieniamy podczas przeglądów).
Jak pracujemy | 1) Przeglądasz i komentujesz (Status / Priorytet / treść). 2) Nanoszę poprawki. 3) Po akceptacji — dopiero kodujemy. Nie ruszamy kodu przed akceptacją tej listy.
Podsumowanie
Wymagania — Dane | 26
Wymagania — Logika | 33
Wymagania — Prezentacja | 17
Pytania otwarte | 13

## Warstwa danych
ID | Kategoria | Wymaganie | Szczegóły / uzasadnienie | Priorytet | Status | Źródło | Po ludzku (bez żargonu)
DAN-01 | Bazy źródłowe | Główna baza: interpretacje sygnifikatorów (Significator ↔ Effect/Interpretation) | Setki plików Excel; opisy o złożonej składni (wzorzec: „The Encyclopaedia of Medical Astrology”). Rekord = sygnifikator + jego znaczenie. | Must | Do przeglądu | notes2, notes3 | Program korzysta z Twoich plików z opisami znaczeń (wskaźnik → znaczenie). To serce całości — z nich powstaje gotowy raport.
DAN-02 | Bazy źródłowe | Significator–Definition (osobna grupa rekordów) | Reguły dla AI: JAK łączyć elementy interpretacji + definicje techniczne. | Should | Do przeglądu | notes2 | Osobny zbiór reguł podpowiadających, jak łączyć poszczególne znaczenia w sensowną całość i co znaczą pojęcia fachowe.
DAN-03 | Bazy źródłowe | SIGNIFICATORS KEY — słownik skrótów pola „Significator” | Rozwinięcia skrótów składni (Ma=Mars, h2=2. dom, asp=aspekt…). Plik istnieje: „SIGNIFICATORS KEY.xlsx”. | Must | Do przeglądu | notes2, astro19 | Ściągawka rozszyfrowująca skróty z opisów (np. że „Ma” to Mars, a „h2” to drugi dom).
DAN-04 | Bazy źródłowe | HOROSCOPES / CHART DATA | Kolumny: ID, name, type (person/country/company/product), dzień, mies., rok, godz., min., timezone, kraj, county/powiat, miejscowość, płeć, [dokładność]. | Must | Do przeglądu | notes2, notes3 | Tabela z danymi osób/podmiotów, dla których liczymy horoskopy: imię, typ, data, godzina, miejsce, płeć itd.
DAN-05 | Bazy źródłowe | SUBHOROSCOPES | [HOROSCOPES:ID], event-ID (może wskazywać inny horoskop = relacja), type (marriage/travel/illness/childbirth…). | Should | Do przeglądu | notes2 | Zapis powiązanych wydarzeń lub horoskopów (np. ślub, podróż, choroba) i relacji między nimi.
DAN-06 | Bazy źródłowe | ORBS | name/ID, method-type, school/author, importance, flaga „active”. Liczone wg każdej metody „active” (potem do filtrowania). | Should | Do przeglądu | notes2, notes3 | Tabela ustawień „jak blisko” obiekty muszą być, by uznać ich wzajemny wpływ — z możliwością włączania i wyłączania metod.
DAN-07 | Bazy źródłowe | Ascensional Times (czasy wznoszenia znaków wg latitude) | Plik na dysku; wejście do techniki predykcyjnej (rok życia = czas wznoszenia). | Should | Do przeglądu | notes2 | Tabela czasów wschodzenia znaków zależnie od szerokości geograficznej — używana w jednej z technik prognozy.
DAN-08 | Bazy źródłowe | Lots (Greek Lots / Arabic Parts) | Każdy Lot: Nazwa, Formuła, Odwracalność (dzień/noc), [Warunek]. Obsłużyć warianty (ta sama nazwa ≠ ta sama formuła). | Should | Do przeglądu | notes2 | Zbiór „losów” (punktów arabskich): nazwa, wzór wyliczenia i to, czy w nocy odwraca się sposób liczenia.
DAN-09 | Bazy źródłowe | Efemerydy (Swiss Ephemeris + inne) | Osobne pliki: główne ciała / asteroidy / gwiazdy stałe; łatwe dodawanie nowych efemeryd. | Must | Do przeglądu | notes2 | Tablice położeń ciał niebieskich — stąd program odczytuje, gdzie była dana planeta w danym momencie.
DAN-10 | Bazy źródłowe | Tabele pomocnicze technik | Np. tabela aspektów (aspekt/orb/active) jako pomoc parsera dla „asp”, „asp+”, „asp-”, „asp malefic”. | Should | Do przeglądu | notes2 | Małe tabele pomocnicze podpowiadające, jak rozumieć pewne skróty (np. samo „aspekt”).
DAN-11 | Składnia / format | Docelowo jeden układ kolumn / wspólne nazwy kolumn | Teraz pliki robocze o różnych układach; ujednolicić nazwy kolumn we wszystkich plikach. | Must | Do przeglądu | notes2 | Docelowo wszystkie Twoje pliki mają mieć tak samo nazwane i ułożone kolumny — żeby nic się nie myliło.
DAN-12 | Składnia / format | Rekord wielo-obiektowy = konfiguracja | Kilka obiektów w 1 rekordzie (np. „Me, Ne, Gem”) = planeta w znaku / aspektuje znak / w domu / aspektuje dom / włada domem lub znakiem. Liczby 1–12 = domy. | Must | Do przeglądu | astro19 | Gdy w jednym wpisie jest kilka elementów (np. „Merkury, Neptun, Bliźnięta”), program rozumie to jako układ (planeta w znaku / w domu / w aspekcie). Liczby 1–12 oznaczają domy.
DAN-13 | Składnia / format | Reguła par językowych (autor: Imširagić) | Kolumna „book-#per-txt” wiąże wersję serbską (lang=Serbian) i tłumaczenie (lang=[en] GT) w 1 rekord. Wykryj rozjazd numeracji (12→13), zaraportuj numer do poprawy; pierwszy w parze = właściwy. | Should | Do przeglądu | astro19 | Dla wpisów jednego z autorów: wersję serbską i jej angielskie tłumaczenie traktujemy jako jeden wpis; jeśli numeracja się rozjedzie, program to zgłasza do poprawy.
DAN-14 | Dostęp do plików | Czytanie całego wskazanego folderu | Program na bieżąco zagląda do folderu; wszystko w nim = dane wejściowe. Baza stale rośnie / zmienia się / jest kasowana. | Must | Do przeglądu | notes2 | Wskazujesz folder z plikami, a program bierze wszystko, co w nim jest — możesz dowolnie dodawać, zmieniać i kasować pliki.
DAN-15 | Dostęp do plików | Pamięć min. 3 ostatnich ścieżek folderów | Przełączanie: dysk PC / serwer / hosting online (domena lub Google Drive). | Should | Do przeglądu | notes2 | Program pamięta kilka ostatnich lokalizacji Twoich plików (komputer, serwer, dysk w chmurze) i pozwala szybko się przełączać.
DAN-16 | Dostęp do plików | .xlsm: czytać tylko wskazane arkusze; ignorować makra | Np. „astro19 version2026” → tylko karta „Allocation”; makro służy tylko do filtrowania kolumn. | Should | Do przeglądu | astro19 | Z niektórych skoroszytów program czyta tylko wskazaną zakładkę i pomija wbudowane „makra”.
DAN-17 | Kodowanie | UTF-8 w całym łańcuchu (DB → aplikacja → Excel) | Politoniczny grecki (ᾥ), arabski, sanskryt, chiński, combining characters — nie może się sypać. | Must | Do przeglądu | notes2 | Wszystkie alfabety (m.in. grecki, arabski, sanskryt, chiński) wyświetlają się poprawnie i nigdy się nie „rozsypują”.
DAN-18 | Kodowanie | Symbole tylko „text” Unicode, nigdy emoji | ♈︎ (U+FE0E) zamiast ♈️ (U+FE0F). Emoji = nieczytelne kolorowe kwadraty. | Must | Do przeglądu | notes3 | Symbole astrologiczne mają być klasyczne (czarno-białe), nigdy w formie kolorowych „emotek”.
DAN-19 | Formatowanie | Zachowanie RTF kolumny „Effect” | Bold / kolor / kursywa / podkreślenie / font / rozmiar / superscript — zachować w output Excela jeśli możliwe (nie jest konieczne). | Could | Do przeglądu | notes2 | Jeśli się da — zachować pogrubienia, kolory i kursywę z kolumny z opisami (miłe, ale nieobowiązkowe).
DAN-20 | Wydajność / cache | Cache odczytu plików Excel | Setki dużych plików (przykłady 4–8 MB). Cache schematu + danych (Parquet) + indeks; unieważnianie po zmianie pliku (częste edycje). | Must | Do przeglądu | notes2 + szkielet | Żeby program działał szybko mimo setek dużych plików, zapamiętuje raz przeczytane dane i odświeża tylko to, co się zmieniło.
DAN-21 | Wydajność / cache | Wykrywanie nagłówka + układu kolumn | Dopóki pliki nie są ujednolicone — auto-wykrycie nagłówka i mapowanie kolumn na schemat kanoniczny. | Must | Do przeglądu | notes2 + szkielet | Program sam rozpoznaje, gdzie w pliku zaczynają się właściwe dane i co oznacza która kolumna — nawet gdy pliki różnią się układem.
DAN-22 | Wydajność / cache | Grupowanie rekordów wg „Significator” | Sortuj kolumnę Significator w pamięci (bez zapisu do pliku); powtórzony sygnifikator → kopiuj decyzję / traktuj grupę jako multiple-rows. Skala: setki kolumn, mln rekordów. | Should | Do przeglądu | notes2 | Gdy ten sam wskaźnik powtarza się w wielu wpisach, program analizuje go raz, a nie w kółko — dla szybkości przy milionach wpisów.
DAN-23 | Wyjście | Output = Excel (tabela robocza) | Do filtrowania / sortowania / usuwania / zaznaczania. Wejście: excel/csv; MS Word odrzucony. | Must | Do przeglądu | notes2 | Wynik to tabela w Excelu, którą da się filtrować, sortować i zaznaczać. (Word odpada.)
DAN-24 | Migracja | Gotowość do migracji na SQL | Po ujednoliceniu układu — przeniesienie warstwy danych do zoptymalizowanej bazy SQL (interfejs DataProvider już to umożliwia). | Should | Do przeglądu | notes2 + szkielet | Na przyszłość: możliwość przeniesienia całej bazy do szybszego magazynu danych — bez przebudowy reszty programu.
DAN-25 | Dostęp do plików | Ograniczenie dostępu do plików baz na udziale NFS | Pliki baz leżą na NFS (192.168.1.34:/mnt/Tank1/astrololo) i są montowane przez warstwę danych. Kto ma dostęp sieciowy do tego udziału, bierze KOMPLETNE bazy w oryginale — z pominięciem logowania, limitów zapytań i całej aplikacji. To dziś najkrótsza droga do wycieku i żadne zabezpieczenie w kodzie jej nie zamyka. Wymagane: eksport tylko dla adresów IP węzłów klastra (a nie dla całej sieci), root_squash, montowanie read-only, docelowo uwierzytelnianie (NFSv4 + Kerberos) albo przeniesienie plików na wolumen niedostępny poza klastrem. | Must | Do przeglądu | przeglad bezpieczenstwa 2026-07-21 | Pliki z bazami leżą na dysku sieciowym, do którego można dobrać się z pominięciem programu — trzeba go zamknąć tak, żeby widziały go tylko serwery aplikacji.
DAN-26 | Bazy źródłowe | Znakowanie baz (rekordy-pułapki) do wykrywania wycieku | Bazy są rdzeniem produktu i zostały kupione, więc warto móc UDOWODNIĆ, że kopia krążąca gdzie indziej pochodzi od nas. Wymagane: wstrzyknięcie kilku unikalnych, prawdopodobnie wyglądających rekordów-pułapek (canary), które nie zmieniają wyników interpretacji, ale są rozpoznawalne; rejestr, który wariant znakowania trafił do której kopii/wdrożenia. To zabezpieczenie DETEKCYJNE — nie zapobiega wyciekowi, lecz pozwala go wykryć i wskazać źródło. Uwaga: pułapki muszą być odsiewane z promptów do LLM (LOG-30), żeby nie zaburzały generowanych horoskopów. | Should | Do przeglądu | przeglad bezpieczenstwa 2026-07-21 | Do baz wplatamy kilka wymyślonych wpisów-znaczników. Nie wpływają na wyniki, ale jeśli kiedyś zobaczymy je w cudzej kopii, będziemy mieli dowód, skąd wyciekła.

## Warstwa logiczna
ID | Kategoria | Wymaganie | Szczegóły / uzasadnienie | Priorytet | Status | Źródło | Gotowe rozwiązanie (permisywne, ścieżka A) | Licencja | Złożoność od zera | Rola B/C (referencja / walidacja) | Po ludzku (bez żargonu)
LOG-01 | Pozycje | Obliczenie pozycji obiektów z efemeryd | Z czasu + miejsca: longitude (zodiak), latitude, speed, direction. Formaty: Tau 28°12'57'', absolute 58°12'57'', decimal 58.215833°. | Must | Do przeglądu | notes2, notes3 | Skyfield (pozycje — komplet) | MIT | Niska | walidacja pozycji (~0,1″ vs astro.com) | Program wylicza, gdzie dokładnie na niebie był każdy obiekt (znak, stopień, prędkość, kierunek) i pokazuje to w kilku zapisach.
LOG-02 | Pozycje | Taksonomia obiektów | planets + lights; 7 classical; modern (Ur/Ne/Pl); fixed stars (precesja); virtual (Lilith mean/true, Lunar Nodes mean/true — liczony NN, SN=+180°); angles (Asc/MC → Dsc/IC); math points (Lots). | Must | Do przeglądu | notes2, notes3 | Skyfield (planety, Księżyc) + katalog Hipparcos (gwiazdy) | MIT / katalog ESA (swobodny) | Wysoka (true Node/Lilith, gwiazdy; reszta Niska) | wzorzec dla true Node/Lilith (różne definicje) | Program zna wszystkie rodzaje obiektów: planety, światła, gwiazdy stałe, węzły, Lilith, osie i punkty wyliczane — i potrafi je policzyć.
LOG-03 | Pozycje | Kierunek i stacje | D / Rx; SD / SR; prędkość jako % typowego ruchu; „stacja umowna” konfigurowalna; „dni od stacji ścisłej” + flaga <7 dni (poprzednia/następna: dni, data, stopień). | Must | Do przeglądu | notes2 | Skyfield (find_discrete / find_maxima) | MIT | Średnia | walidacja dat stacji | Rozpoznaje, czy planeta idzie do przodu, cofa się, czy „staje”, oraz kiedy taka zmiana nastąpiła lub nastąpi.
LOG-04 | Zodiak | Systemy zodiaku | Tropikalny (domyślny), syderyczny (ayanamsy: Lahiri, Fagan-Bradley, …), draconic, RA (right ascension). Konwersje między nimi. | Must | Do przeglądu | notes3 | Skyfield (tropikalny, RA) + pyerfa (precesja) | MIT / BSD | Średnia | walidacja wartości ayanams vs SE | Liczy w zodiaku tropikalnym (domyślnie) albo syderycznym (różne szkoły), a także w kilku innych odmianach.
LOG-05 | Domy | Systemy domów (wiele, równolegle) | Placidus, Koch, Regiomontanus, Campanus, Equal(Asc/MC), Whole Sign, Vehlow, Topocentric, Morinus, Porphyry, Alcabitus… Wybór kilku naraz. Efemerydy: 6 wierzchołków, reszta +180°. Warianty 0°Aries / fixed Asc. | Must | Do przeglądu | notes3 | pyerfa (LST, obliquity); same domy własne | BSD (tylko prymitywy) | Wysoka (Whole/Equal/Porphyry — Niska) | walidacja cusps — KRYTYCZNA (wys. szerokości) | Potrafi policzyć podział na domy wieloma metodami naraz (Placidus, Whole Sign itd.).
LOG-06 | Aspekty | Aspekty + orby | Major (0/60/90/120/180), minor (30/45/72/135/144/150), harmonic (1/n). Orby: default + luminary; fixed/°; ±%; per-planet / szkoła. Poziomy dokładności: sign / orb / 5° / 3° / 1° / 17'. Applying/Separating. Aspekt przez znak vs przez stopień. | Must | Do przeglądu | notes2, notes3 | brak potrzeby — czysta matematyka | — | Niska–Średnia | listy aspektów z astro.com | Wykrywa wzajemne kąty między obiektami (aspekty), z konfigurowalną tolerancją i informacją, czy aspekt narasta, czy słabnie.
LOG-07 | Aspekty | Aspekty pozazodiakalne | Parallel / Contra-parallel (deklinacja, orb konfigurowalny), Antiscia / Contra-antiscia. | Should | Do przeglądu | notes3 | Skyfield (deklinacja) | MIT | Niska | walidacja parallels | Liczy też aspekty „spoza zodiaku” (po deklinacji oraz tzw. antyscje).
LOG-08 | Lots | Obliczanie Lots | By Degree (default) i By Sign; odwracanie dzień/noc; 7 Hermetic Lots; cały znak działa jak Lot. | Should | Do przeglądu | notes2, notes3 | własne (DSL formuł + sekta) | — | Niska–Średnia | porównanie wartości stopni | Wylicza „losy” (punkty arabskie) według ich wzorów, z odwracaniem dla urodzeń nocnych.
LOG-09 | Predykcja | Primary Directions | 5 kluczy × direct/converse × mundo/zodiacal × metody × latitude (≈160 wariantów). Start: 5–8 popularnych; framework rozszerzalny. (Patrz Q-02). | Should | Do przeglądu | notes2 | brak permisywnego gotowca | — (referencja: Morinus GPL) | Bardzo wysoka (XL) | KRYTYCZNA — Morinus jako wyrocznia | Liczy jedną z najstarszych i najtrudniejszych technik prognozy (dyrekcje prymarne) w kilku najpopularniejszych wariantach.
LOG-10 | Predykcja | Profekcje | Annual (Whole Sign, skok 1 znak/rok), Monthly/Daily, Continuous (klucze, default 30°/rok); Lord of Year; Lord of Orb (mod 84 / mod 12). | Should | Do przeglądu | notes3 | własne (arytmetyka + tabele władców) | — | Niska–Średnia | tabela kontrolna (notes3) | Liczy profekcje — technikę, w której co rok „aktywuje się” kolejny znak lub dom; wskazuje władców roku.
LOG-11 | Predykcja | Pozostałe time-lordy | Zodiacal Releasing (Fortune/Spirit/Eros/Any), Firdaria (diurnal/nocturnal), Decennials. | Could | Do przeglądu | notes3 | brak permisywnego (własne, table-driven) | — | Średnia | walidacja sekwencji vs SE/Astrolog | Liczy kolejne techniki okresów życia (Zodiacal Releasing, Firdaria, Decennials).
LOG-12 | Predykcja | Returns | Solar Return (2 warianty: osobny horoskop vs tranzyt do natalu) + monthly revolutions; Lunar Return. | Should | Do przeglądu | notes3 | Skyfield (root-finding momentu powrotu) | MIT | Niska–Średnia | czas powrotu vs astro.com | Wyznacza moment powrotu Słońca lub Księżyca do pozycji urodzeniowej i stawia na ten moment horoskop (rewolucja słoneczna/księżycowa).
LOG-13 | Predykcja | Ascensional Times (predykcja) | Rok życia = czas wznoszenia; sumy i ułamki → dodatkowe daty. | Could | Do przeglądu | notes2 | pyerfa / własne (oblique ascension) | BSD | Średnia | tabela kontrolna | Zamienia czasy wschodzenia znaków na lata życia — dodatkowy sposób wyznaczania ważnych dat.
LOG-14 | Predykcja | Zbiorcza tabela dat z technik | Dla zakresu czasu: wszystkie techniki → tabela: technique ¦ significator ¦ start ¦ exact ¦ end. | Must | Do przeglądu | notes2 | własne (orkiestracja) | — | Średnia | — | Zbiera daty ze wszystkich technik prognozy w jedną wspólną, uporządkowaną tabelę.
LOG-15 | Parser | Parser składni „Significator” | Rozłożyć skróty na strukturę: object(s), sign/element/modality, house, aspect+target, retro/combust/waxing/heliacal, opcje A/B, warunki, „r-Asc”, whole sign+orb. 7 poziomów złożoności (obiekt → opisowe/niejasne). | Must | Do przeglądu | notes2 | Lark / pyparsing (infrastruktura parsera) | MIT | Wysoka (unikalne IP) | brak referencji zewnętrznej | Rozumie skróconą „składnię” wskaźników z Twoich baz i rozkłada ją na części — to mózg dopasowywania.
LOG-16 | Parser | Precompute „atomów” obecnych w horoskopie | Lista cząstek (Ma Ari, Ma fire, Ma h2, Ma opp Sa (whole sign, orb…), r-Asc Ari…) → sprawdzanie czy rekord bazy jest na liście (zamiast liczyć per-rekord). | Must | Do przeglądu | notes2 | własne | — | Średnia | — | Najpierw wypisuje wszystkie cechy danego horoskopu, a potem tylko sprawdza, które wpisy z bazy do nich pasują — dla szybkości.
LOG-17 | Parser | Interpretacja „asp” / „asp+” / „asp-” / „asp malefic” | Wg konfigurowalnej tabeli pomocniczej (jakie aspekty, orby, status active). Zawsze brać aspekty klasyczne, gdy mowa jest mglista. | Should | Do przeglądu | notes2 | własne (config + LOG-06) | — | Niska–Średnia | — | Wie, co rozumieć przez ogólnikowe „aspekt”, „aspekt dobry”, „aspekt zły” — według edytowalnej tabelki.
LOG-18 | Dopasowanie | Dwie warstwy danych wyjściowych | 1A: natal significators (wypis unikalny). 1B: predykcyjne (z datami start/exact/end). | Must | Do przeglądu | notes2 | własne (↔ DataProvider) | — | Średnia | — | Dzieli wynik na: cechy z samego horoskopu oraz cechy pojawiające się w czasie (z datami).
LOG-19 | Dopasowanie | Wypis interpretacji (2B) | Z baz Excel tylko rekordy obecne w 1A/1B; dla 1B z datami. | Must | Do przeglądu | notes2 | własne (↔ DataProvider) | — | Średnia | — | Z Twoich baz wybiera tylko te opisy, które naprawdę pasują do danego horoskopu (dla prognoz — z datami).
LOG-20 | Dopasowanie | Kolumny sygnifikatora w output | SIGNIFICATOR (jak w bazie) + SIGNIFICATOR as-is-in-chart; „no of hits” (1/2/3/…/?/2+?). | Should | Do przeglądu | notes2 | własne | — | Niska–Średnia | — | W wyniku pokazuje wskaźnik tak, jak jest w bazie, i tak, jak realnie wypadł, oraz ile razy „trafił”.
LOG-21 | Scoring | Punktacja siły efektu | Wg tabel relacyjnych (np. „no air” poziomy * / ** / ***); punkty za domniemaną prawdziwość w syntezie; logika indywidualna (nie zawsze rzadkość = siła). | Could | Do przeglądu | notes2 | własne (silnik reguł, data-driven) | — | Średnia | — | Przydziela punkty siły poszczególnym wskazaniom, żeby w podsumowaniu było widać, które są mocniejsze.
LOG-22 | Symbole | Konwersja tekst ↔ symbol | Litery (Sa Pis 26°08' conj Fortune) ↔ glyphs (♄ ♓ ☌ ⊗). Tylko text Unicode; retrograde ℞. | Should | Do przeglądu | notes3 | własne (tablice Unicode z notes3) | — | Niska | — | Zamienia zapis literowy na symbole astrologiczne (i odwrotnie), żeby wygodnie się czytało i wyszukiwało.
LOG-23 | Tabele | Pozostałe wyliczenia | Elements/qualities tally (7 vs 10 planet, +Asc); planetary day & hours (Chaldean); sensitive/critical degrees; moon phase; prenatal syzygy; divisional (12th/9th parts). | Could | Do przeglądu | notes3 | Skyfield (wschód/zachód, faza, syzygia) | MIT | Niska | walidacja zdarzeń | Liczy dodatki: bilans żywiołów, godziny planetarne, fazę Księżyca, stopnie krytyczne itp.
LOG-24 | Rozszerzalność | Abstrakcja silnika — interfejs EngineProvider (DWA backendy) | Pluggable backend; współistnieją 2 implementacje: own (permisywny, Skyfield/Moshier, in-proc) i swisseph (AGPL, osobna usługa — patrz LOG-27). Prezentacja i dane niezależne od wyboru silnika (engine-agnostic). | Should | Do przeglądu | notes2 | architektura — interfejs + 2 implementacje | — | Niska–Średnia | definiuje wpięcie silnika B | Program ma „wymienny silnik liczący” — można podstawić nasz własny albo cudzy (do porównań), bez zmiany reszty.
LOG-25 | Walidacja | Framework walidacyjno-porównawczy (oba silniki) | Uruchamia oba silniki na tym samym wejściu, porównuje wyniki z progami tolerancji per wielkość, raportuje rozbieżności. Tryby: (a) testy regresyjne CI, (b) raport porównawczy na żądanie. Wyrocznia = silnik B. | Should | Do przeglądu | analiza ścieżki A | własne (orkiestracja) + pytest; silnik B jako wyrocznia | rdzeń permisywny; silnik B AGPL (izolowany — LOG-27) | Średnia | to JEST mechanizm użycia B | Wbudowane porównywanie wyników naszego silnika z wzorcowym — żeby od razu widzieć ewentualne różnice.
LOG-26 | Silnik / porównania | Tryb dwu-silnikowy (dual-run) + raport różnic | Na żądanie policz horoskop oboma silnikami i wygeneruj raport rozbieżności (per obiekt / cusp / aspekt / data; tolerancja konfigurowalna; flagi przekroczeń). Wynik dostępny dla prezentacji (side-by-side) i CI. | Should | Do przeglądu | decyzja dwu-silnikowa | własne (orkiestracja) + oba silniki | rdzeń permisywny; B AGPL izolowany | Średnia | mechanizm użycia B (porównanie) | Na żądanie policz wszystko dwoma silnikami naraz i pokaż obok siebie, gdzie się różnią.
LOG-27 | Licencje / architektura | Izolacja licencyjna silnika AGPL | Silnik B (pyswisseph / Swiss Ephemeris, AGPL) jako OSOBNY proces/usługa (jak warstwa danych), NIE linkowany do permisywnego produktu; wołany przez granicę HTTP/IPC; włączany konfiguracją; dystrybuowany osobno lub używany wewnętrznie (dev/CI/porównania). Cel: AGPL nie zaraża produktu zamkniętego. | Must | Do przeglądu | analiza licencji | architektura (osobny serwis engine-swisseph) | granica chroni resztę (permisywne) | Średnia | warunkuje legalne użycie B | Cudzy silnik (na restrykcyjnej licencji) działa „z boku”, oddzielnie — żeby nie narzucał swoich warunków prawnych naszemu programowi ani Twoim bazom.
LOG-28 | Silnik | Kontrakt parzystości silników (engine parity) | Oba silniki implementują identyczny interfejs (te same wejścia/wyjścia, jednostki, formaty), by prezentacja i dane były niezależne od wyboru; dopuszczalne różnice tylko numeryczne, nie strukturalne. Ten sam zestaw testów kontraktowych dla obu. | Must | Do przeglądu | decyzja dwu-silnikowa | testy kontraktowe (wspólne dla obu) | — | Niska–Średnia | bazuje na parze A/B | Oba silniki mają działać tak samo „od zewnątrz”, żeby dało się je swobodnie zamieniać i uczciwie porównywać.
LOG-29 | LLM / Prompty | Generator promptów do LLM z wyliczeń horoskopu (natal + okresowy) | Dwa profile: (a) NATAL — na bazie /chart/report: horoskop urodzeniowy; (b) OKRESOWY — na bazie /chart/timeline: horoskop na wybrany zakres dat, z datami start/exact/end technik. Język promptu i oczekiwanego wyniku: polski (terminy fachowe z baz zostają po angielsku). Budowa promptu: 1) rola i standard warsztatu (profesjonalny astrolog, terminologia klasyczna); 2) DANE HOROSKOPU: pozycje w znakach i domach, kierunek i prędkość, osie, cusps, sekta (dzień/noc), Lots, aspekty z orbami i applying/separating, zodiak i ayanamsa (LOG-04); 3) WSKAZANIA Z BAZ: nazwa sygnifikatora + oryginalny opis, posortowane malejąco wg punktacji siły (LOG-21) i pogrupowane; 4) INSTRUKCJE WYJŚCIA: struktura sekcji, ton, długość, obowiązek odniesienia KAŻDEJ tezy do konkretnego sygnifikatora (cytowanie wskazania), zakaz wychodzenia poza dostarczone dane i zakaz konfabulacji; 5) zastrzeżenie: nie stanowi porady medycznej ani finansowej. Generowanie deterministyczne: ten sam horoskop + ten sam budżet = ten sam prompt. | Should | Do przeglądu | ustalenia 2026-07 (czat) | własne (szablony tekstowe; bez frameworka promptowego) | — | Średnia | — | Program sam układa dokładne polecenie dla sztucznej inteligencji, żeby napisała horoskop — urodzeniowy albo na wybrany okres — opierając się wyłącznie na tym, co policzył i znalazł w bazach, i żeby przy każdym twierdzeniu podała, z czego ono wynika.
LOG-30 | LLM / Prompty | Ograniczanie rozmiaru promptu — grupowanie i waga sygnifikatorów | Budżet wybierany w UI (zwięzły / średni / obszerny — PRE-14), wyrażony w znakach i szacowanych tokenach. Kolejność redukcji: 1) deduplikacja (ten sam sygnifikator ORAZ ten sam opis); 2) grupowanie identycznych opisów z licznikiem wystąpień; 3) sortowanie malejąco wg punktacji siły (LOG-21); 4) obcięcie ogona poniżej progu / do top-N; 5) skracanie zbyt długich opisów z jawnym oznaczeniem skrótu. Nigdy nie ucinać w połowie pozycji — jednostką obcięcia jest całe wskazanie. Wynik MUSI raportować: ile wskazań weszło, ile pominięto i jaki był próg, żeby użytkownik wiedział, czego brakuje i mógł zwiększyć budżet. | Should | Do przeglądu | ustalenia 2026-07 (czat) | własne (na bazie istniejącego scoringu i grupowania LOG-21) | — | Niska–Średnia | — | Polecenie nie może puchnąć w nieskończoność — więc program łączy powtórki, ustawia wskazania od najmocniejszych, ucina najsłabsze i na koniec mówi, ile pominął.
LOG-31 | LLM / Integracja | Abstrakcja dostawcy LLM (OpenAI / Anthropic) + endpoint generowania horoskopu | Interfejs LLMProvider analogiczny do EphemerisEngine (LOG-24): wymienne implementacje OpenAI i Anthropic, wybór przez ENV (LLM_PROVIDER, LLM_MODEL). Klucz API wyłącznie z sekretu/ENV — nigdy w repozytorium, w UI ani w logach. Wymagane: timeout, ponawianie z backoffem, obsługa limitów (429), twardy limit tokenów i kosztu na żądanie, czytelne komunikaty błędów, zliczanie zużycia tokenów. Endpoint POST /chart/horoscope: {profil: natal¦period, dane wejściowe jak w report/timeline, budżet, model?} → {horoskop, użyty prompt, metryki: tokeny, koszt, liczba pominiętych wskazań, dostawca+model}. Prompt zwracany ZAWSZE — także przy błędzie wysyłki — żeby dało się go obejrzeć i użyć ręcznie. | Should | Do przeglądu | ustalenia 2026-07 (czat) | openai / anthropic SDK | MIT / Apache-2.0 | Średnia | — | Program sam wysyła polecenie do ChatGPT albo Claude i pokazuje gotowy horoskop; dostawcę da się przełączyć, a hasło dostępowe siedzi w sekrecie, nie w kodzie.
LOG-32 | Licencje / Poufność | Zasady wysyłki treści baz i danych urodzeniowych do zewnętrznego LLM | UWAGA — to bramka prawna, nie techniczna. Prompt zawiera ORYGINALNE opisy z baz współpracownika (jego własność) oraz dane urodzeniowe osoby (dane osobowe; bazy medyczne dotykają zdrowia). Wymagane: a) zgoda właściciela baz na przekazywanie treści zewnętrznemu dostawcy — patrz Q-12; b) korzystać z API dostawcy (domyślnie nie trenuje na przesłanych danych), NIE z konsumenckiego chatgpt.com / claude.ai, gdzie warunki bywają inne; c) minimalizacja danych — tylko trafione wskazania, pogrupowane i przycięte wg wagi (LOG-30); d) podgląd promptu PRZED wysłaniem (PRE-14) — użytkownik widzi dokładnie, co wychodzi na zewnątrz; e) przełącznik trybu bez pełnych opisów (same nazwy sygnifikatorów) na wypadek braku zgody lub baz wrażliwych; f) nie logować pełnych promptów zawierających dane osobowe. ¦¦ STAN 2026-07-21: WDROŻONE — logowanie do aplikacji, token międzywarstwowy, limit żądań, zbity limit /search do 5000, podgląd promptu przed wysyłką, wybór modelu lokalnego (dane nie opuszczają sieci). POZOSTAJE: PRE-16 (TLS), PRE-17 (konta i audyt), DAN-25 (NFS), DAN-26 (znakowanie), LOG-33 (sekrety at-rest). | Must | W trakcie | ustalenia 2026-07 (czat) | własne (procedura + flaga konfiguracyjna) | — | Niska | — | Do sztucznej inteligencji wysyłamy cudzą własność (opisy z baz) i czyjeś dane urodzeniowe — więc potrzebna jest zgoda właściciela baz, korzystamy z interfejsu API zamiast zwykłego czatu, pokazujemy z góry, co dokładnie wysyłamy, i można wyłączyć wysyłanie samych opisów.
LOG-33 | Licencje / Poufność | Sekrety w spoczynku i procedura ich rotacji | Sekrety (APP_PASSWORD, INTERNAL_TOKEN, klucze API do dostawców LLM) trafiają do obiektu Secret w Kubernetesie, gdzie domyślnie są tylko zakodowane base64 — czyli jawne dla każdego, kto czyta etcd albo ma prawo odczytu sekretów w namespace. Wymagane: szyfrowanie etcd at-rest albo trzymanie sekretów deklaratywnie w zaszyfrowanej postaci (Sealed Secrets / SOPS), ograniczenie RBAC do odczytu Secretów, opisana i przećwiczona procedura rotacji (zmiana INTERNAL_TOKEN wymaga restartu WSZYSTKICH trzech usług naraz — inaczej przestaną się dogadywać), oraz zasada niewpisywania sekretów do logów i do repozytorium GitOps. | Should | Do przeglądu | przeglad bezpieczenstwa 2026-07-21 | własne (konfiguracja klastra) + Sealed Secrets / SOPS | Apache-2.0 / MPL-2.0 | Niska | — | Hasła i klucze leżą w klastrze w postaci łatwej do odczytania przez kogoś z dostępem. Trzeba je zaszyfrować i mieć opisany sposób ich wymiany.

## Warstwa prezentacji
ID | Kategoria | Wymaganie | Szczegóły / uzasadnienie | Priorytet | Status | Źródło | Po ludzku (bez żargonu)
PRE-01 | Wejście | Okno „Dane do obliczania horoskopów” | Przycisk „TU I TERAZ”; domyślnie aktualna data/godzina przy otwarciu; pole domyślnej lokalizacji (dropdown z tabeli). | Must | Do przeglądu | notes3 | Ekran do wpisania danych horoskopu, z przyciskiem „tu i teraz” i domyślną miejscowością.
PRE-02 | Wejście | Ręczne pola danych | dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, timezone, kraj, county/powiat, miejscowość-do-Timezone, miejscowość-faktyczna, dokładna lokalizacja, [LAT/LONG]. | Must | Do przeglądu | notes3 | Pola do wpisania lub poprawienia daty, godziny, strefy czasowej i miejsca (łącznie z dokładnym adresem).
PRE-03 | Wejście | Logika dwóch lokalizacji | Większa miejscowość (z bazy) → timezone / sidereal / Asc / MC; potem przelicz dla dokładnej lokalizacji zachowując timezone (uniknięcie przeskoku zodiaku / DST). | Must | Do przeglądu | notes3 | Najpierw liczy strefę czasową z większego miasta, potem dokładną lokalizację — żeby nie pomylić godziny i czasu letniego.
PRE-04 | Wejście | Przyciski technik relacyjnych | Synastry, Solar Return, Lunar Return, …. | Should | Do przeglądu | notes3 | Przyciski do dodatkowych trybów: synastria, rewolucja słoneczna/księżycowa itd.
PRE-05 | Ustawienia | Wybór systemów domów (wiele naraz) | Lista do zaznaczenia kilku systemów do policzenia dla horoskopu. | Must | Do przeglądu | notes3 | Możliwość zaznaczenia kilku systemów domów do policzenia naraz.
PRE-06 | Ustawienia | Ustawienia aspektów i orbów | Które aspekty (major/minor/harmonic); orby (default/luminary/fixed/±%/per-planet); aspekty do (Fortune/Vertex/Chiron/Lilith/Nodes/Asc&MC); parallels; antiscia. | Should | Do przeglądu | notes3 | Ustawienia: które aspekty liczyć, jak szerokie tolerancje i do których punktów.
PRE-07 | Ustawienia | Wybór zodiaku / ayanamsy | tropical / sidereal (ayanamsa z listy) / draconic / RA. | Should | Do przeglądu | notes3 | Wybór rodzaju zodiaku (tropikalny lub syderyczny i jego szkoła).
PRE-08 | Ustawienia | Wybór dodatkowych obiektów | Fortune, Vertex, Chiron, Lilith (True/Mean), Lunar Nodes (True/Mean), …. | Should | Do przeglądu | notes3 | Zaznaczanie dodatkowych punktów do pokazania (Fortuna, Chiron, Lilith, węzły itd.).
PRE-09 | Dane | Wskazanie folderu baz + pamięć 3 ścieżek | Przełączanie PC / serwer / online (powiązane z DAN-15). | Must | Do przeglądu | notes2 | Wskazanie folderu z bazami i szybkie przełączanie między ostatnimi lokalizacjami.
PRE-10 | Wyjście | Output do Excela (tabela robocza) | Filtrowanie / sortowanie / zaznaczanie / usuwanie; renderowanie symboli (text Unicode); ewentualnie RTF. | Must | Do przeglądu | notes2 | Wynik jako tabela Excela — do filtrowania, sortowania i zaznaczania; z czytelnymi symbolami.
PRE-11 | Wyjście | Tabele wynikowe (wzorzec Astro-Seek) | Objects, House positions, Elements, Aspects (+A/S, orb), Declination, Phases, Sensitive/Critical degrees, Planetary hours, Moon, Lots, Divisional, Antiscia, Time lords. | Should | Do przeglądu | notes3 | Komplet czytelnych tabel z wynikami (obiekty, domy, aspekty, fazy, godziny planetarne itd.).
PRE-12 | Wyjście | Kosmogram (koło horoskopowe) — opcjonalnie | Linie aspektów (pogrubienie dla <1°). Priorytet ma output tabelaryczny. | Could | Do przeglądu | notes3 | Opcjonalnie rysunek koła horoskopowego z liniami aspektów.
PRE-13 | UX | Prostota mimo ogromu opcji | Sensowne wartości domyślne; opcje zaawansowane ukryte; uniknąć chaosu „600 kolumn / mln rekordów”. | Must | Do przeglądu | notes2 | Mimo ogromu opcji interfejs ma być prosty — sensowne ustawienia domyślne, zaawansowane schowane.
PRE-14 | Wyjście / AI | Generowanie horoskopu AI na ekranach „Interpretacje” i „Kalendarz” | Na ekranie Interpretacje → horoskop URODZENIOWY; na ekranie Kalendarz → horoskop na wybrany zakres dat. Elementy: przycisk „Generuj horoskop (AI)”; wybór budżetu promptu (zwięzły / średni / obszerny) sterujący redukcją z LOG-30; ROZWIJANY PODGLĄD PROMPTU PRZED WYSŁANIEM z licznikiem znaków i szacunkiem tokenów; wskaźnik postępu (żądanie potrafi trwać kilkadziesiąt sekund); wynik renderowany czytelnie (nagłówki, akapity); przyciski kopiowania osobno dla promptu i dla wyniku; czytelna obsługa błędu i timeoutu z możliwością ponowienia. Prompt musi dać się skopiować także wtedy, gdy wysyłka do API jest wyłączona — praca ręczna zawsze możliwa. | Should | Do przeglądu | ustalenia 2026-07 (czat) | Na ekranie interpretacji i kalendarza jest przycisk, który pisze gotowy horoskop; przed wysłaniem można podejrzeć i skopiować samo polecenie, a suwakiem ustawić, jak obszerne ma być.
PRE-15 | Wyjście / AI | Transparentność i zastrzeżenia przy wyniku AI | Widoczne przy wygenerowanym horoskopie: a) jaki dostawca i model wygenerował treść; b) ile wskazań weszło do promptu, a ile pominięto przy docinaniu wg wagi (LOG-30), wraz z podpowiedzią, że można zwiększyć budżet i ponowić; c) zastrzeżenie, że treść wygenerował model językowy i NIE stanowi ona porady medycznej ani finansowej (bazy zawierają astrologię medyczną); d) ostrzeżenie PRZED pierwszą wysyłką, że prompt zawiera opisy z baz i dane urodzeniowe i opuszcza serwer (spójne z LOG-32). | Should | Do przeglądu | ustalenia 2026-07 (czat) | Przy wyniku widać, kto go napisał, ile wskazań pominięto, i wyraźne zastrzeżenie, że to nie porada lekarska — a przed wysłaniem czytelne ostrzeżenie, że dane wychodzą na zewnątrz.
PRE-16 | Bezpieczeństwo | HTTPS/TLS dla wejścia do aplikacji | Dziś aplikacja chodzi po zwykłym http, a logowanie idzie przez HTTP Basic — czyli hasło leci siecią w postaci trywialnej do podsłuchania (base64 to nie szyfrowanie). Wymagane: ingress z certyfikatem (Let's Encrypt albo wewnętrzny CA), przekierowanie http→https, HSTS. UWAGA — to samo odblokowuje DWIE funkcje zepsute dziś z tego samego powodu: geolokalizacja przeglądarki (przycisk „Tu i teraz”) oraz kopiowanie do schowka działają wyłącznie w tzw. secure context, więc po http po prostu odmawiają. Czyli TLS to nie tylko bezpieczeństwo, ale i naprawa funkcjonalności. | Must | Do przeglądu | przeglad bezpieczenstwa 2026-07-21 | Dziś hasło do programu jedzie przez sieć tak, że da się je podejrzeć. Trzeba włączyć szyfrowane połączenie (kłódka w przeglądarce) — przy okazji zaczną działać pobieranie lokalizacji i kopiowanie jednym kliknięciem.
PRE-17 | Bezpieczeństwo | Konta użytkowników i ślad audytowy zamiast jednego wspólnego hasła | Obecnie jest jedno wspólne hasło (APP_PASSWORD) — nie wiadomo KTO generował prompty, pobierał wyniki czy przeglądał bazy, a odebranie dostępu jednej osobie wymaga zmiany hasła wszystkim. Przy bazach o realnej wartości handlowej to za mało. Wymagane: konta imienne, możliwość odebrania dostępu pojedynczej osobie, dziennik zdarzeń (kto, kiedy, jakie zapytanie / ile rekordów) — bez zapisywania samej treści baz w logach. Dziennik jest też jedynym sposobem, by zauważyć powolne wypompowywanie bazy przez uprawnioną osobę. | Should | Do przeglądu | przeglad bezpieczenstwa 2026-07-21 | Zamiast jednego hasła dla wszystkich — osobne konta, żeby było wiadomo, kto co robił, i żeby dało się odciąć jedną osobę bez zmieniania hasła całej reszcie.

## Pytania otwarte
ID | Temat | Pytanie / decyzja do podjęcia | Wpływ / rekomendacja | Źródło
Q-01 | Architektura interfejsu | Aplikacja desktop z GUI (notes3 opisuje okno programu) czy pipeline „Excel/CSV wejście → Excel wyjście” (notes2 p.3)? | Decyduje o kształcie całej warstwy prezentacji. Ustalić przed kodem. | notes2, notes3
Q-02 | Primary Directions | Wszystkie kombinacje (≈160) czy lista 10–15 najpopularniejszych? | Rekomendacja: 5–8 popularnych + framework rozszerzalny. | notes2 (Q65)
Q-03 | Tożsamość Lots | Kiedy „ten sam Lot” vs „wariant”: ta sama nazwa? formuła? odwracalność? | Wpływa na deduplikację bazy Lots. | notes2
Q-04 | Definicja stacji umownej | Jak definiować stację umowną (edytowalnie), oddzielnie od „dni od stacji ścisłej”? | Konfigurowalny próg. | notes2
Q-05 | Symbole w output | Font z ligaturami vs 2 kolumny (jedna tekstowa, druga symboliczna, jedna ukryta)? | Wpływa na strukturę output i wyszukiwanie. | notes3
Q-06 | RTF w output | Zachowanie RTF konieczne czy nice-to-have? | Wstępnie: Could (nie blokuje MVP). | notes2
Q-07 | Skala / SQL | Miliony rekordów → projektować od razu pod SQL czy najpierw Excel + cache? | Szkielet pozwala odłożyć decyzję (DataProvider). | notes2
Q-08 | Zakres MVP | Które techniki i bazy w pierwszej wersji? | Do ustalenia po przeglądzie tej listy. | —
Q-09 | Standard formatów | Daty (2026.05.29) i stopnie (kilka formatów) — ujednolicić zapisy? | Wpływa na parser i output. | notes3
Q-10 | Bibliografia metod | Źródła opisujące metody liczenia (do poprawnej implementacji)? | Potrzebne do LOG-09…LOG-13. | notes2
Q-11 | Próbki danych | Potrzebne: ~100 rekordów z KAŻDEGO układu pliku + większa baza do testów? | Blokuje testy parsera i cache. | notes2
Q-12 | Poufność baz / LLM | Czy właściciel baz zgadza się na przekazywanie ORYGINALNYCH opisów z baz zewnętrznemu dostawcy LLM (OpenAI / Anthropic) w treści promptu? | ROZSTRZYGNIĘTE 2026-07-21: właściciel SPRZEDAŁ bazy zespołowi, więc zgoda na ich użycie i wysyłkę do LLM jest. Decyzja: wysyłamy pełne opisy, żeby horoskop był profesjonalny. NIE zwalnia to jednak z ochrony — bazy pozostają rdzeniem produktu i mają nie wyciekać: patrz LOG-32 (zamknięty dostęp), PRE-16 (TLS), PRE-17 (konta i audyt), DAN-25 (NFS), DAN-26 (znakowanie), LOG-33 (sekrety). | ustalenia 2026-07 (czat)
Q-13 | Dostawca LLM i koszty | Który dostawca i model jako domyślny oraz jaki twardy limit kosztów? | Rekomendacja: zacząć od jednego dostawcy (model konfigurowalny w ENV), ustawić limit tokenów na żądanie oraz miesięczny limit kosztu; bez limitu pojedyncze duże prompty potrafią zaskoczyć rachunkiem. Do ustalenia także, czy horoskopy mają być cache'owane (ten sam horoskop = ten sam wynik) dla oszczędności. | ustalenia 2026-07 (czat)

## Słownik
Termin | Wyjaśnienie (skrót)
Significator (sygnifikator) | Element horoskopu, który można zinterpretować (obiekt lub złożona konfiguracja: obiekt w znaku/domu/aspekcie…).
Object (obiekt) | Wszystko opisane punktem: planety, asteroidy, gwiazdy stałe, osie, punkty matematyczne.
7 Classical Planets | Światła (Słońce, Księżyc) + Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn.
Angles (osie) | Asc/Dsc (horyzont) i MC/IC (południk). Efemerydy podają Asc i MC; przeciwległe = +180°.
House (dom) | 12 sektorów tematycznych. Wiele systemów (Placidus, Whole Sign, Equal…).
Aspect (aspekt) | Odległość kątowa między obiektami (0/60/90/120/180 + mniejsze). Orb = dozwolone odchylenie.
Orb (orba) | Tolerancja w stopniach, w której aspekt jest „aktywny”. Zależna od szkoły/planety/luminarza.
Applying / Separating | Aspekt narastający (dokładność w przyszłości) / oddalający się (już minął).
Lot / Arabic Part | Punkt z formuły (np. Fortune = Asc + Moon − Sun); część odwracana dla urodzeń nocnych.
Zodiac (tropical/sidereal) | Tropikalny = od punktu równonocy (domyślny). Syderyczny = wg ayanamsy (Lahiri…).
Ayanamsa | Przesunięcie zodiaku syderycznego względem tropikalnego (obecnie ~24°).
Profections (profekcje) | Technika time-lord: co rok Asc przeskakuje o 1 znak (Whole Sign).
Primary Directions | Dyrekcje prymarne: łuk ruchu dobowego przeliczony na czas życia (wiele kluczy/wariantów).
Solar / Lunar Return | Powrót Słońca/Księżyca do pozycji urodzeniowej (horoskop roczny / miesięczny).
Firdaria | Perska technika time-lord (warianty diurnal/nocturnal).
Zodiacal Releasing | Hellenistyczna technika time-lord (od Fortune/Spirit/Eros).
Lord of Year / Orb | Władca roku (z profekcji) / władca godziny urodzenia profektowany w kolejności chaldejskiej.
Antiscia | Punkty lustrzane względem osi przesileń; ukryta koniunkcja / opozycja.
Parallel / Contra-parallel | Aspekty po deklinacji (nie po zodiaku) — podobne do koniunkcji / opozycji.
Retrograde / Station | Ruch wsteczny (Rx) / moment zmiany kierunku (prędkość 0): SD i SR.
Combust | Obiekt tak blisko Słońca, że „spalony” (niewidoczny).
Lunar Nodes (węzły) | Przecięcia orbity Księżyca z ekliptyką (NN/SN); mean vs true.
Lilith (Black Moon) | Apogeum orbity Księżyca; mean vs true.
Radix / Natal | Horoskop bazowy (najczęściej urodzeniowy), do którego stosuje się techniki.
Syzygy (prenatal) | Ostatnia pełnia/nów przed urodzeniem.